Дорожная карта по формированию необходимых условий реализации

основной образовательной программы

| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления управляющего совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО | Июль 2014 | Директор |
|  | 2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | Июль 2014 | Директор |
|  | 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | Июль-август 2014 | Заместитель директора по УВР |
|  | 4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | август 2014 | Директор |
|  | 5.Разработка договора с родителями | Июль - август 2014 | Зам директора по УВР |
|  | 6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Июль - август 2014 | Директор |
|  | 7. Разработка и ^утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Июль 2014 | Директор |
|  | 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Июль 2014 | Кл.рук. |
|  | 9. Разработка: учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного графика; | Июль - август 2014 | Заместители директора по УВР |
|  | положений о внеурочной деятельности обучающихся; положения о системе оценивания; положение о промежуточной и текущей успеваемости; положения об организации домашней работы обучающихся; положение о проектной деятельности; положение о внутришкольном мониторинге; положение о Портфолио обучающихся; положение о рабочей программе педагогов. | июль 2014 |  |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Июль 2014 | Директор |
|  | 2. Внесение изменений в локальные акты гимназии, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе | Июль 2014 | Директор |

|  | стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2014 | Директор |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС | 1. Разработка модели организации образовательного процесса | Июль 2014 |  |
|  | 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август 2014 | зам директора по УВР |
|  | 4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Август 2014 | Кл.рук. |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Август 2014 | Директор |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Июль 2014 | зам директора по УВР |
|  | 3. Разработка плана методической работы гимназии | Июль 2014 | зам директора |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | Сентябрь- декабрь 2014 | зам директора по ИКТ |
|  | 2. Проведение родительского собрания на базе 5 классов | Август 2014 | Директор |
|  | 3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение 2014 | Зам директора по УВР |
| VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Июль 2014 | Зам директора |
|  | 2. Составление плана-графика по оснащению материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | Август 2014 | Зам директора |
|  | 3.Составление плана-графика по приведению гимгазии нормам санитарно-гигиенических требованиям ФГОСа | Август 2014 | Зам директора |
|  | 4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | Июль - декабрь 2014 | зам директора по ИКТ |
|  | 5. Оборудование информационно-библиотечного центра | Июль - декабрь 2014 | Кл.рук. |